## 09-09-2025
DAILY SCRUM
ROL/NOMBRE | ¿QUE HICE AYER? | ¿QUE HARE HOY? | IMPREVISTOS,OBSTACULOS O LIMITACIONES
ANA - OMAR | Levantar requerimientos funcionales y no funcionales (1 h) | Realizar historias de usuario | Equipo en reparacion
DIS - MIGUEL | Investigar herramientas de diseño (30 m) | Diseñar el mapa de sitio
DEV - DIEGO | Instalar el sw basico (1 h) | Crear el proyecto y subirlo a GitHub | Intermitencia de internet
DEV - ROCIO | Instalar el sw necesario (1 h) | Configurar el enterno de trabajo, Clonar repositorio | Dependencia de la creacion del repositorio
TESTER - ALFREDO | Investigar sobre el sw requerido (jmeter) (30 m) | Instalar el sw requerido | Falta de almacenamiento en HD
SCM - ARLEN | Investigacion de formatos de documentacion (30 m) | Recolectar requerimientos
P.O - ALBERTO | Tuvo reunion con el cliente y reunion con el equipo de trabajo (1 h) | Revisar requerimientos funcionales y no funcionales
SM - MIGUEL | Reunion con el cliente y con el equipo de trabajo (1 h) | Reunion con el equipo de trabajo para revision de avances

## Hoja2
DAILY SCRUM
ROL/NOMBRE | ¿QUE HICE AYER? | ¿QUE HARE HOY? | IMPREVISTOS,OBSTACULOS O LIMITACIONES
ANA - OMAR | Elección e instalación de sistema gestor de base de datos relacional MySQL (20 m) | Realizar Revisión y validación o corrección de las historias de usuario
DIS - MIGUEL | Diseñar mapa de sitio (1 h) | Diseñar base de datos Diseñar Wireframes
DEV - DIEGO | Crear el proyecto en laravel Configurar el proyecto en git (30 m) | Subir el proyecto a github Enviar solicitud de colaboración a mi compañera de desarrollo
DEV - ROCIO | Configurar el entorno git (30 m) | Aceptar invitación de colaboración Clonar el repositorio
TESTER - ALFREDO | instalar el sw requerido (1 h) | Revisar los requerimientos del proyecto Configurar el entorno de pruebas
SCM - ARLEN | Investigación del formato para la documentación (30 m) Recopilación de información mediante Gmail.(30 m) Versionamiento de documento en Drive.(20 m) Correción de ortografía en documentación.(30 m) | Validacion de requerimientos funcionales y no funcionales.
P.O - ALBERTO | Revisé y valide los requerimientos funcionales (1 h) | Hare correcciones a los requerimientos funcionales y no funcionales Creare las historias de usuario para el proyecto
SM - MIGUEL | Reunion con el cliente y con el equipo de trabajo (1 h) | Reunion con el equipo de trabajo para revision de avances