## HDoja1
ROL/NOMBRE | ¿QUE HICE AYER? | ¿QUE HARE HOY? | IMPREVISTOS,OBSTACULOS O LIMITACIONES
ANA - OMAR | Levantar reqeurimientos funcuionales y no funcionales | Realizar historias de usuario | Equipo en reparacion
DIS - MIGUEL | Investigar herramientas de diseño | Diseñar el mapa de sitio
DEV - DIEGO | Instalar el sw basico | Crear el proyecto y subirlo a GitHub | Intermitencia de internet
DEV - ROCIO | Instalar el sw necesario | Configurar el enterno de trabajo, Clonar repositorio | Dependencia de la creacion del repositorio
TESTER - ALFREDO | Investigar sobre el sw requerido (jmeter) | Instalar el sw requerido | Falta de almacenamiento en HD
SCM - ARLENE | Investigacion de formatos de documentacion | Recolectar requerimientos
P.O - ALBERTO | Tuvo reunion con el cliente y reunion con el equipo de trabajo | Revisar requerimientos funcionales y no funcionales
SM - MIGUEL | Reunion con el cliente y con el equipo de trabajo | Reunion con el equipo de trabajo para revision de avances,

## Hoja2
ROL/NOMBRE | ¿QUE HICE Y QUE HICIMOS BIEN? | ¿Qué HICE Y QUE HICIMOS MAL? | ¿QUE PODEMOS MEJORAR
ANA - OMAR | ENTREGAR LOS REQUERIMIENTOS DESDE EL INICIO. -ENTREGAMOS EL PROYECTO | NO DESEMPEÑAR EL ROL Y ACTIVIDADES QUE ME CORRESPONDIAN. FALTO COMUNICACION | INVESTIGAR QUE HACE NUESTRO ROL Y AUMENTAR LA COMUNICACIÓN COMO EQUIPO
DIS - MIGUEL | ENTREGAR LOS WIREFRAMES,MOCKUPS Y DISEÑO DE LA BD EN EL TIEMPO ESTIMADO. ENTREGAR EL PROYECTO TERMINADO. | NO ANALIZAR CORRECTAMENTE LOS REQUERIMIENTOS NO CONOCER NUESTRO ROL CORRECTAMENTE | INVESTIGAR LAS ACTIVIADES QUE DESEMPEÑA CADA ROL
DEV - DIEGO | OBEDECI ENTREGAR EL PROYECTO DESPLEGADO | ME FALTO COMUNICACIÓN CON EL PO. NOS FALTO COMUNICARNOS MAS | COMUNICARNOS MEJOR
DEV - ROCIO | EL DISEÑO DE LAS INTERFACES SIGUIENDO LAS HISTORIAS DE USUARIO. ENTREGAMOS EL PROYECTO Y PRESENTARSELO AL CLIENTE | COMUNICACIÓN INSUFICIENTE CON MI COMPAÑERO DE DESARROLLO Y CON EL PO. NO RESPETAMOS LOS TIEMPOS | TENER MAYOR COMUNICACIÓN Y RESPETAR LOS TIEMPOS,EL ORDEN
TESTER - ALFREDO | ENTREGAR CADA PLAN DE PRUEBA EN TIEMPO Y FORMA TUVIMOS BUENA COMUNICACIÓN CON ALGUNOS INTEGRANTES | UN MINIMO RESTRASO EN EL ULTIMO PLAN DE PRUEBAS NO HUBO COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE | MAYOR ORDEN
SCM - ARLENE | VERSIONE CADA DOCUMENTO CONFORME A SU RESPECTIVA NOMECLATURA. LLEVAMOS UN BUEN CONTROL MEDIANTE CORREO ELECTRONICO | ME DEMORE EN INVESTIGAR COMO VERSIONAR EN GIT DEJAMOS TODO AL ULTIMO MOMENTO | LA COMUNICACIÓN
P.O - ALBERTO | ESTABLECI REQUERIMIENTOS E HISTORIAS DE USUARIO DEL PRODUCTO. NOS COMUNIQUE POR CORREO CON LOS MIEMBROS DEL EQUIPO | ESTABLECI REQUERIMIENTOS INNECESARIOS, NO SEGUI LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS. NOS COMUNICAMOS DE FORMA INCORRECTA, NO CONOCEMOS NUESTRAS RESPONSABILIDADES,NO FUIMOS AUTOSUFICIENTES, FALTO COMUNICACIÓN MAS EXPLICITA DE QUE ES LO QUE SE DEBIA HACER | ESTABLECER NUESTRAS TAREAS ADECUADAMENTE,CUMPLIR CON LOS TIEMPOS, COMUNICARNOS MEJOR, ENTENDER NUESTRAS RESPONSABILIDADES,SER AUTOSUFICIENTES,SUPERVISARNOS NOSOTROS MISMOS
SM - MIGUEL | ATENDI A LAS DUDAS DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO ASI COMO ENVIO DE LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE. FINALIZAMOS DE DESARROLLAR LA COMUNICACIÓN | NO CONOCER MI ROL CORRECTAMENTE, NO COMUNICARME CORRECTAMENTE CON EL CLIENTE Y MAESTRA,NO ALCARAR DUDAS. NO CONOCER Y NO INVESTIGAR LAS RESPONSABILIDADES DE CADA UNO | INVESTIGAR Y CONOCER LAS RESPONSABILIDADES DE CADA UNO, TENER MAYOR SERIEDAD DENTRO DEL EQUIPO
LECCIONES APRENDIDAS
ENTENDER CORRECTAMENTE LO QUE QUIERE EL CLIENTE
ANALIZAR CADA ASPECTO DE LO QUE SE REQUIERE
ENTENDER CADA DETALLE DEL PROYECTO
TENER MAS SERIEDAD EN CUANTO A LAS RESPONSABILIDADES DE CADA INTEGRANTE
SEPARAR LA AMISTAD DEL TRABAJO
INDISPLENSABLE CUMPLIR CON LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS
RESPETAR LAS HISTORIAS DE USUARIO
ASUMIR ERRORRES Y FALLOS INDIVIDUALMENTE
ES MUY IMPORTANTE SER PRUDENTE CON LO QUE ESTAMOS HACIENDO
CONOCER Y RESPETAR LAS ETAPAS DEL DESARROLLO DE SW

## 19-09-2025
ROL/NOMBRE | ¿QUE HICE AYER? | ¿QUE HARE HOY? | IMPREVISTOS,OBSTACULOS O LIMITACIONES
ANA - OMAR
DIS - MIGUEL
DEV - DIEGO |  | Despliegue de la aplicación
DEV - ROCIO | Enviar cotizacion del host,vps (40 m)
TESTER - ALFREDO | Realizar nuevamente el plan de pruebas de un modulo fallido(cerras sesion) (1 h) | Testear la aplicación en produccion
SCM - ARLENE | Versionamiento de documentos (plan de pruebas) (20m)
P.O - ALBERTO | Revisar la cotizacion del hosting (20m) | Revisr el producto final
SM - MIGUEL | Revisar la cotizacion del hosting (15m) | Revision del prodcuto final